## Sheet1
TCID | Testcase title | Expected Result | Actual Result | Run type (Manual / Automatic) | Tested By | Date Started | Test Step Details
ĐĂNG NHẬP
1 | Đăng nhập thành công với email và mật khẩu hợp lệ | Hệ thốg chuyển đến trang chủ và hiển thị tên người dùng. | (Pass) Hệ thống chuyển đến trang chủ và hiển thị tên người dùng. | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Truy cập trang đăng nhập. 2. Nhập email hợp lệ đã đăng ký. 3. Nhập đúng mật khẩu. 4. Nhấn "Đăng nhập".
2 | Đăng nhập với email chưa đăng ký | Hệ thống hiển thị lỗi "Email chưa được đăng ký". | (Fail) Hệ thống hiển thị lỗi "Mật khẩu không chính xác" thay vì "Email chưa được đăng ký". | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Truy cập trang đăng nhập. 2. Nhập email không tồn tại trong hệ thống. 3. Nhập mật khẩu bất kỳ. 4. Nhấn "Đăng nhập".
3 | Đăng nhập với mật khẩu sai | Hệ thống hiển thị lỗi "Mật khẩu không chính xác". | (Pass) Hệ thống hiển thị lỗi "Mật khẩu không chính xác". | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Truy cập trang đăng nhập. 2. Nhập email hợp lệ đã đăng ký. 3. Nhập sai mật khẩu. 4. Nhấn "Đăng nhập".
4 | Đăng nhập với trường email để trống | Hệ thống hiển thị lỗi "Vui lòng nhập email". | (Pass) Hệ thống hiển thị lỗi "Vui lòng nhập email". | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Truy cập trang đăng nhập. 2. Để trống trường email. 3. Nhập mật khẩu hợp lệ. 4. Nhấn "Đăng nhập".
6 | Đăng nhập với trường mật khẩu để trống | Hệ thống hiển thị lỗi "Vui lòng nhập mật khẩu". | (Pass) Hệ thống hiển thị lỗi "Vui lòng nhập mật khẩu". | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Truy cập trang đăng nhập. 2. Nhập email hợp lệ. 3. Để trống trường mật khẩu. 4. Nhấn "Đăng nhập".
8 | Đăng nhập khi cả hai trường đều để trống | Hệ thống hiển thị lỗi "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin". | (Pass) Hệ thống hiển thị lỗi "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin". | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Truy cập trang đăng nhập. 2. Không nhập bất kỳ thông tin nào. 3. Nhấn "Đăng nhập".
9 | Đăng nhập với email sai định dạng | Hệ thống hiển thị lỗi "Email không hợp lệ". | (Pass) Hệ thống hiển thị lỗi "Email không hợp lệ". | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Truy cập trang đăng nhập. 2. Nhập email sai định dạng (VD: abc@xyz, user@, @domain.com). 3. Nhấn "Đăng nhập".
10 | Đăng nhập với email có khoảng trắng đầu/cuối | Hệ thống tự động xóa khoảng trắng và đăng nhập thành công. | (Fail) Hệ thống không tự xóa khoảng trắng, báo lỗi "Email chưa được đăng ký". | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Truy cập trang đăng nhập. 2. Nhập email hợp lệ có thêm dấu cách ở đầu và cuối (VD: " user@gmail.com "). 3. Nhập đúng mật khẩu. 4. Nhấn "Đăng nhập".
11 | Đăng nhập không phân biệt chữ hoa/thường trong email | Hệ thống đăng nhập thành công dù nhập email chữ hoa hay thường. | (Pass) Hệ thống đăng nhập thành công dù email viết hoa hay thường. | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Truy cập trang đăng nhập. 2. Nhập email đã đăng ký nhưng viết hoa (VD: USER@GMAIL.COM). 3. Nhập đúng mật khẩu. 4. Nhấn "Đăng nhập".
12 | Đăng nhập với tài khoản bị khóa | Hệ thống hiển thị lỗi "Tài khoản đã bị khóa, vui lòng liên hệ hỗ trợ". | (Fail) Hệ thống vẫn cho phép đăng nhập thành công dù tài khoản đã bị khóa. | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Chuẩn bị tài khoản đã bị Admin khóa. 2. Truy cập trang đăng nhập. 3. Nhập đúng email và mật khẩu của tài khoản bị khóa. 4. Nhấn "Đăng nhập".
13 | Đăng nhập sai mật khẩu nhiều lần liên tiếp | Hệ thống khóa tạm thời tài khoản và hiển thị thông báo "Bạn đã nhập sai quá nhiều lần, vui lòng thử lại sau". | (Fail) Hệ thống không khóa tạm thời, vẫn cho phép nhập sai mật khẩu liên tục. | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Truy cập trang đăng nhập. 2. Nhập email hợp lệ. 3. Nhập sai mật khẩu liên tiếp 5 lần. 4. Quan sát phản hồi hệ thống.
14 | Đăng nhập và kiểm tra chức năng "Nhớ mật khẩu" | Sau khi đóng và mở lại trình duyệt, hệ thống tự động điền thông tin đăng nhập. | (Fail) Chức năng "Nhớ mật khẩu" không hoạt động, thông tin không được điền tự động. | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Truy cập trang đăng nhập. 2. Nhập email và mật khẩu hợp lệ. 3. Tích chọn "Nhớ mật khẩu". 4. Nhấn "Đăng nhập". 5. Đăng xuất. 6. Mở lại trang đăng nhập.
15 | Đăng nhập với tài khoản Admin | Hệ thống chuyển đến giao diện bảng điều khiển quản trị với đầy đủ quyền Admin. | (Pass) Hệ thống chuyển đến giao diện bảng điều khiển quản trị với đầy đủ quyền Admin. | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Truy cập trang đăng nhập. 2. Nhập email và mật khẩu của tài khoản Admin. 3. Nhấn "Đăng nhập". 4. Kiểm tra giao diện và quyền hiển thị.
16 | Đăng nhập khi mất kết nối Internet | Hệ thống hiển thị thông báo "Không có kết nối mạng, vui lòng kiểm tra lại". | (Pass) Hệ thống hiển thị thông báo "Không có kết nối mạng, vui lòng kiểm tra lại". | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Ngắt kết nối Internet. 2. Truy cập trang đăng nhập. 3. Nhập email và mật khẩu hợp lệ. 4. Nhấn "Đăng nhập".
17 | Đăng nhập với mật khẩu có khoảng trắng | Hệ thống phân biệt khoảng trắng trong mật khẩu và hiển thị lỗi nếu không khớp. | (Fail) Hệ thống không xử lý khoảng trắng trong mật khẩu, cho phép đăng nhập sai. | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Truy cập trang đăng nhập. 2. Nhập email hợp lệ. 3. Nhập mật khẩu có thêm khoảng trắng ở đầu hoặc cuối. 4. Nhấn "Đăng nhập".
18 | Đăng nhập và kiểm tra chuyển hướng sau đăng nhập | Hệ thống chuyển hướng về trang mà người dùng đang truy cập trước khi bị yêu cầu đăng nhập. | (Fail) Hệ thống luôn chuyển về trang chủ thay vì trang người dùng đang truy cập trước đó. | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Truy cập một trang yêu cầu đăng nhập khi chưa đăng nhập. 2. Hệ thống chuyển về trang đăng nhập. 3. Nhập thông tin hợp lệ và đăng nhập. 4. Kiểm tra xem có về đúng trang ban đầu không.
19 | Đăng xuất sau khi đăng nhập thành công | Hệ thống đăng xuất thành công, phiên làm việc bị hủy và chuyển về trang đăng nhập. | (Pass) Hệ thống đăng xuất thành công và chuyển về trang đăng nhập. | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Đăng nhập thành công. 2. Nhấn nút "Đăng xuất". 3. Kiểm tra xem phiên đăng nhập đã bị hủy chưa. 4. Thử truy cập trang yêu cầu đăng nhập.
20 | Kiểm tra ẩn/hiện mật khẩu khi nhập | Mật khẩu hiển thị dưới dạng ký tự khi nhấn icon mắt, ẩn lại khi nhấn lần nữa. | (Pass) Mật khẩu hiển thị/ẩn đúng khi nhấn icon con mắt. | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Truy cập trang đăng nhập. 2. Nhập mật khẩu vào ô mật khẩu. 3. Nhấn icon con mắt để hiện mật khẩu. 4. Nhấn lại để ẩn mật khẩu.
QUẢN LÝ NHÂN VIÊN
1 | Tên nhân viên để trống | Báo lỗi bắt buộc nhập tên | (Pass) Không lưu được | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Vào Thêm mới. 2. Để trống Tên. 3. Lưu.
2 | Tên NV chứa ký tự số | Báo lỗi tên không chứa số | (Pass) Hệ thống chặn lưu | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Nhập Tên "NV123". 2. Lưu.
3 | Tên NV quá dài | Báo lỗi giới hạn ký tự | (Pass) Báo lỗi quá độ dài | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Nhập Tên > 50 ký tự. 2. Lưu.
4 | Email để trống | Báo lỗi bắt buộc Email | (Pass) Báo lỗi cần Email | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Để trống Email. 2. Lưu.
5 | Email sai định dạng | Báo lỗi định dạng Email | (Fail) Vẫn lưu được | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Nhập Email "abcxyz". 2. Lưu.
6 | Email đã tồn tại | Báo lỗi email đã sử dụng | (Pass) Báo lỗi trùng email | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Nhập email trùng DB. 2. Lưu.
7 | SĐT để trống | Vẫn lưu được | (Pass) Hệ thống lưu | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Để trống SĐT. 2. Lưu.
8 | SĐT chứa chữ | Báo lỗi định dạng số | (Pass) Báo lỗi định dạng số | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Nhập SĐT "090abc". 2. Lưu.
9 | SĐT không đủ 10 số | Báo lỗi độ dài SĐT | (Fail) Vẫn lưu được | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Nhập SĐT "0901". 2. Lưu.
10 | SĐT sai đầu số | Báo lỗi SĐT không hợp lệ | (Fail) Vẫn lưu được | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Nhập SĐT "9012345678". 2. Lưu.
11 | Địa chỉ để trống | Vẫn lưu được | (Pass) Vẫn lưu được | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Để trống địa chỉ. 2. Lưu.
12 | Địa chỉ quá ngắn | Vẫn lưu được | (Pass) Vẫn lưu được | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Nhập địa chỉ "A". 2. Lưu.
13 | Không chọn quyền (Role) | Báo lỗi phải chọn quyền | (Pass) Báo lỗi chọn Role | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Để trống Role. 2. Lưu.
14 | Tên chỉ toàn dấu cách | Báo lỗi tên không hợp lệ | (Fail) Lưu được (Dính lỗi rỗng) | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Nhập Tên " ". 2. Lưu.
15 | SĐT chứa ký tự đặc biệt | Báo lỗi SĐT chỉ chứa số | (Fail) Vẫn lưu được | Kiểm tra thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Nhập SĐT "090-123". 2. Lưu.
16 | Tên chứa ký tự đặc biệt | Báo lỗi tên không ký tự lạ | (Fail) Vẫn lưu được | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Nhập Tên "NV@#$". 2. Lưu.
17 | Dữ liệu hợp lệ tất cả | Lưu thành công vào DB | (Pass) Lưu thành công | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Nhập chuẩn tất cả. 2. Lưu.
18 | Sửa: Xóa trắng Tên | Báo lỗi không được để trống | (Pass) Báo lỗi | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Mở NV cũ. 2. Xóa Tên. 3. Lưu.
19 | Sửa: Email trùng NV khác | Báo lỗi email đã tồn tại | (Pass) Báo lỗi trùng email | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Mở NV A. 2. Đổi Email sang của NV B. 3. Lưu.
20 | Không nhập mã nhân viên | Báo lỗi thiếu mã nhân viên | (Pass) Báo lỗi không lưu được | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Tạo nhân viên 2. Để trống mã nhân viên 3. Lưu
BÁO CÁO - THỐNG KÊ
1 | Chưa đăng nhập vào chức năng | Báo lỗi bắt buộc đăng nhập | (Pass) Hệ thống chặn | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Vào Báo cáo - thống kê khi chưa đăng nhập hệ thống.
2 | Tên báo cáo để trống | Báo lỗi bắt buộc nhập tên | (Pass) Không lưu được | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Vào Thêm mới. 2. Để trống Tên báo cáo. 3. Lưu.
3 | Chọn sai khoảng thời gian | Báo lỗi ngày kết thúc phải >= ngày bắt đầu | (Pass) Hệ thống chặn lưu | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Vào Thêm mới. 2. Chọn ngày kết thúc nhỏ hơn ngày bắt đầu. 3. Lưu.
4 | Tên báo cáo quá dài | Báo lỗi giới hạn ký tự | (Pass) Báo lỗi quá độ dài | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Vào Thêm mới. 2. Nhập Tên báo cáo > 150 ký tự. 3. Lưu.
5 | Thêm báo cáo thành công | Thêm mới thành công | (Pass) Hiển thị ở danh sách | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Vào Thêm mới. 2. Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ. 3. Lưu.
6 | Tìm kiếm báo cáo để trống | Hiển thị toàn bộ danh sách báo cáo | (Pass) Hiển thị đủ | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Để trống ô Tìm kiếm. 2. Nhấn Tìm kiếm.
7 | Tìm kiếm theo Tên chính xác | Hiển thị đúng báo cáo cần tìm | (Pass) Lọc đúng dữ liệu | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Nhập chính xác tên báo cáo vào ô tìm kiếm. 2. Nhấn Tìm kiếm.
8 | Tìm kiếm báo cáo không có trong DB | Báo không tìm thấy dữ liệu | (Pass) Hiển thị trống | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Nhập tên báo cáo "KhôngTồnTại123". 2. Nhấn Tìm kiếm.
9 | Sửa tên báo cáo hợp lệ | Cập nhật thông tin thành công | (Pass) Đã lưu thông tin mới | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Chọn 1 báo cáo. 2. Nhấn Sửa. 3. Thay đổi tên báo cáo hợp lệ. 4. Lưu.
10 | Sửa tên báo cáo thành trống | Báo lỗi bắt buộc nhập tên | (Pass) Không cho lưu | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Chọn 1 báo cáo. 2. Nhấn Sửa. 3. Xóa trống Tên báo cáo. 4. Lưu.
11 | Xóa báo cáo thành công | Xóa thành công khỏi danh sách | (Pass) Đã xóa | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Chọn 1 báo cáo. 2. Nhấn Xóa. 3. Xác nhận Đồng ý.
12 | Hủy hành động xóa báo cáo | Không xóa dữ liệu báo cáo | (Pass) Giữ nguyên dữ liệu | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Chọn 1 báo cáo. 2. Nhấn Xóa. 3. Nhấn Hủy trên hộp thoại.
13 | Nhấn Hủy khi đang Thêm mới | Không lưu dữ liệu, đóng form | (Pass) Quay về danh sách | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Vào Thêm mới. 2. Nhập một vài thông tin. 3. Nhấn Hủy.
14 | Nhấn Hủy khi đang Sửa | Giữ nguyên dữ liệu cũ, đóng form | (Pass) Không thay đổi | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Chọn 1 báo cáo. 2. Nhấn Sửa. 3. Thay đổi nội dung. 4. Nhấn Hủy.
15 | Phân quyền tài khoản Quản lý | Xem và toàn quyền Thêm/Sửa/Xóa | (Pass) Hiển thị đủ chức năng | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Đăng nhập tài khoản Quản lý. 2. Kiểm tra các quyền Thêm, Sửa, Xóa.
16 | Phân quyền tài khoản Nhân viên | Chỉ được xem và tìm kiếm báo cáo | (Pass) Ẩn nút Thêm/Sửa/Xóa | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Đăng nhập tài khoản Nhân viên. 2. Kiểm tra xem có thấy nút Thêm/Sửa/Xóa không.
17 | Xem chi tiết một báo cáo | Hiển thị đúng biểu đồ và số liệu | (Pass) Dữ liệu chính xác | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Chọn 1 báo cáo cụ thể trong danh sách. 2. Nhấn Xem chi tiết.
18 | Xuất file báo cáo (nếu có) | Xuất file thành công về máy | (Pass) Tải file thành công | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Mở một báo cáo. 2. Nhấn nút Xuất file (Excel/PDF).
19 | Kiểm tra phân trang danh sách | Hiển thị đúng số lượng báo cáo/trang | (Pass) Phân trang chuẩn | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Xem danh sách báo cáo. 2. Nhấn chuyển sang trang kế tiếp.
20 | Tải lại trang Báo cáo | Dữ liệu trên trang giữ nguyên | (Pass) Hiển thị ổn định | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Đang ở màn hình Báo cáo - thống kê. 2. Nhấn F5 làm mới trình duyệt.
QUẢN LÝ THẺ THƯ VIỆN
1 | Chưa đăng nhập vào chức năng Quản lý thẻ | Báo lỗi bắt buộc đăng nhập | (Pass) Hệ thống chặn truy cập | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Truy cập trang Quản lý thẻ khi chưa đăng nhập. 2. Quan sát phản hồi hệ thống.
2 | Cấp thẻ mới với thông tin sinh viên hợp lệ | Tạo thẻ thành công, barcode được sinh ra | (Pass) Thẻ được lưu vào DB | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Vào Cấp thẻ mới. 2. Nhập đầy đủ MSSV, họ tên, ngày sinh hợp lệ. 3. Nhấn Xác nhận.
3 | Cấp thẻ khi để trống MSSV | Báo lỗi bắt buộc nhập MSSV | (Pass) Không lưu được | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Vào Cấp thẻ mới. 2. Để trống MSSV. 3. Nhấn Xác nhận.
4 | Cấp thẻ cho sinh viên đã có thẻ | Báo lỗi sinh viên đã có thẻ thư viện | (Pass) Hệ thống chặn lưu | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Vào Cấp thẻ mới. 2. Nhập MSSV của SV đã có thẻ trong DB. 3. Nhấn Xác nhận.
5 | MSSV không tồn tại trong hệ thống | Báo lỗi không tìm thấy sinh viên | (Pass) Hệ thống báo lỗi | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Vào Cấp thẻ mới. 2. Nhập MSSV "SV999999" không có trong DB. 3. Nhấn Xác nhận.
6 | Gia hạn thẻ hợp lệ | Cập nhật ngày hết hạn thành công | (Pass) Ngày hết hạn được cập nhật | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Vào Gia hạn thẻ. 2. Nhập MSSV hợp lệ. 3. Chọn thời hạn gia hạn. 4. Nhấn Xác nhận.
7 | Gia hạn thẻ đã hết hạn quá lâu (> 1 năm) | Báo lỗi không thể gia hạn, yêu cầu cấp thẻ mới | (Fail) Vẫn gia hạn được | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Tìm thẻ đã hết hạn hơn 1 năm. 2. Thực hiện Gia hạn. 3. Quan sát kết quả.
8 | Gia hạn thẻ đang bị khóa | Báo lỗi thẻ đang bị khóa, không thể gia hạn | (Pass) Hệ thống chặn gia hạn | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Tìm thẻ đang ở trạng thái Khóa. 2. Thực hiện Gia hạn. 3. Quan sát kết quả.
9 | Khóa thẻ thư viện thành công | Trạng thái thẻ chuyển thành "Đã khóa" | (Pass) Cập nhật trạng thái thành công | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Tìm thẻ đang hoạt động. 2. Nhập lý do khóa. 3. Nhấn Xác nhận khóa thẻ.
10 | Khóa thẻ không nhập lý do khóa | Báo lỗi bắt buộc nhập lý do | (Fail) Vẫn khóa được (thiếu validate) | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Tìm thẻ đang hoạt động. 2. Để trống ô lý do khóa. 3. Nhấn Xác nhận khóa thẻ.
11 | Khóa thẻ đã bị khóa trước đó | Báo lỗi thẻ đã ở trạng thái khóa | (Pass) Hệ thống báo lỗi | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Tìm thẻ đang ở trạng thái "Đã khóa". 2. Thực hiện Khóa thẻ. 3. Quan sát kết quả.
12 | Tra cứu thẻ theo MSSV hợp lệ | Hiển thị đúng thông tin thẻ của sinh viên | (Pass) Lọc đúng dữ liệu | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Vào Tra cứu thẻ. 2. Nhập MSSV hợp lệ. 3. Nhấn Tìm kiếm.
13 | Tra cứu thẻ để trống ô tìm kiếm | Hiển thị toàn bộ danh sách thẻ | (Pass) Hiển thị đủ danh sách | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Vào Tra cứu thẻ. 2. Để trống ô tìm kiếm. 3. Nhấn Tìm kiếm.
14 | Tra cứu thẻ với MSSV không tồn tại | Báo không tìm thấy thẻ | (Pass) Hiển thị trống | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Vào Tra cứu thẻ. 2. Nhập MSSV "SV000000". 3. Nhấn Tìm kiếm.
15 | Lọc danh sách thẻ theo trạng thái "Đang hoạt động" | Chỉ hiển thị thẻ đang hoạt động | (Pass) Lọc đúng trạng thái | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Vào danh sách thẻ. 2. Chọn bộ lọc Trạng thái = "Đang hoạt động". 3. Nhấn Áp dụng.
16 | Lọc danh sách thẻ theo trạng thái "Đã khóa" | Chỉ hiển thị thẻ đã bị khóa | (Pass) Lọc đúng trạng thái | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Vào danh sách thẻ. 2. Chọn bộ lọc Trạng thái = "Đã khóa". 3. Nhấn Áp dụng.
17 | Hủy thao tác cấp thẻ mới | Không lưu dữ liệu, quay về danh sách | (Pass) Quay về danh sách | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Vào Cấp thẻ mới. 2. Nhập thông tin. 3. Nhấn Hủy. 4. Kiểm tra DB không có thẻ mới.
18 | Kiểm tra nhật ký sau khi cấp / khóa thẻ | Hệ thống ghi log đúng thao tác, đúng người thực hiện | (Pass) Log ghi đầy đủ | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Thực hiện Cấp thẻ / Khóa thẻ thành công. 2. Vào Xem nhật ký hệ thống. 3. Kiểm tra log.
19 | Phân trang danh sách thẻ thư viện | Hiển thị đúng số lượng thẻ mỗi trang | (Pass) Phân trang chuẩn | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Vào danh sách thẻ thư viện. 2. Kiểm tra số trang. 3. Nhấn chuyển sang trang kế tiếp.
20 | Cấp thẻ khi mất kết nối Internet | Báo lỗi không có kết nối mạng | (Pass) Hiển thị thông báo lỗi mạng | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Ngắt kết nối Internet. 2. Vào Cấp thẻ mới. 3. Nhập thông tin hợp lệ. 4. Nhấn Xác nhận.
QUẢN LÝ WISHLIST
1 | Chưa đăng nhập vào QL Wishlist | Báo lỗi bắt buộc đăng nhập | (Pass) Hệ thống chặn | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Vào trang Quản lý Wishlist khi chưa thực hiện login hệ thống.
2 | Thêm sách vào Wishlist thành công | Thêm thành công vào danh sách | (Pass) Sách hiển thị trong WL | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Vào Tìm kiếm sách 2 Chọn 1 cuốn 3 Nhấn Thêm vào Wishlist.
3 | Thêm sách trùng vào Wishlist | Báo lỗi sách đã có trong Wishlist | (Pass) Hệ thống chặn lưu | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Chọn sách đã tồn tại trong Wishlist 2 Nhấn Thêm.
4 | Sửa ghi chú Wishlist hợp lệ | Cập nhật ghi chú thành công | (Pass) Đã lưu ghi chú mới | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Chọn sách trong WL 2 Nhấn Sửa ghi chú 3 Nhập nội dung 4 Lưu.
5 | Sửa ghi chú vượt quá ký tự | Báo lỗi giới hạn độ dài ký tự | (Pass) Hệ thống chặn | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Nhấn Sửa ghi chú 2 Nhập đoạn văn dài 3 500 ký tự 4 Nhấn Lưu.
6 | Sửa ghi chú để trống | Vẫn lưu được (xóa ghi chú cũ) | (Pass) Hệ thống lưu | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Nhấn Sửa ghi chú 2 Xóa hết nội dung để trống 3 Nhấn Lưu.
7 | Tìm kiếm sách bằng tên chính xác | Hiển thị đúng sách cần tìm | (Pass) Lọc đúng dữ liệu | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Nhập tên sách chính xác vào thanh tìm kiếm 2 Nhấn nút Tìm.
8 | Tìm kiếm sách bằng từ khóa chung | Hiển thị danh sách sách liên quan | (Pass) Lọc đúng danh sách | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Nhập từ khóa "Lập trình" vào thanh tìm kiếm 2 Nhấn nút Tìm.
9 | Tìm kiếm sách không tồn tại | Hiển thị thông báo không tìm thấy | (Pass) Hiển thị trống | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Nhập tên sách linh tinh "Abcxyz123" 2 Nhấn nút Tìm kiếm.
10 | Tìm kiếm sách để trống ô nhập | Hiển thị toàn bộ sách hệ thống | (Pass) Hiển thị đủ sách | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Không nhập gì vào ô Tìm kiếm 2 Nhấn nút Tìm kiếm.
11 | Xóa sách khỏi Wishlist | Sách biến mất khỏi Wishlist | (Pass) Đã xóa khỏi danh sách | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Chọn 1 cuốn sách trong WL 2 Nhấn nút Xóa sách khỏi Wishlist.
12 | Hủy hành động xóa sách khỏi WL | Giữ nguyên sách trong Wishlist | (Pass) Không xóa | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Nhấn Xóa sách 2 Hộp thoại hiện lên 3 Chọn Hủy/Không.
13 | Chia sẻ Wishlist qua Link công khai | Tạo link chia sẻ thành công | (Pass) Đã copy link vào bộ nhớ | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Tại màn hình WL 2 Nhấn nút Chia sẻ Wishlist 3 Chọn Lấy link.
14 | Chia sẻ Wishlist khi danh sách trống | Báo lỗi không có sách để chia sẻ | (Pass) Hệ thống chặn | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Vào Wishlist trống 2 Nhấn nút Chia sẻ Wishlist.
15 | Xóa tài khoản người dùng | Hệ thống đăng xuất và xóa data | (Pass) Tài khoản bị vô hiệu | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý 2 Chọn Xóa tài khoản 3 Xác nhận mật khẩu 4. Xóa.
16 | Hủy hành động xóa tài khoản | Tài khoản vẫn hoạt động bình thường | (Pass) Không xóa | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Chọn Xóa tài khoản 2. Hộp thoại xác nhận hiện ra 3 Nhấn Hủy.
17 | Phân quyền Sinh viên xem WL | Sinh viên chỉ xem/sửa WL của mình | (Pass) Phân quyền đúng | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Login Sinh viên 2 Kiểm tra xem có đổi được WL người khác không.
18 | Phân quyền Thủ thư xem WL | Thủ thư xem được toàn bộ WL | (Pass) Hiển thị tất cả WL | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Login Thủ thư 2 Vào mục Quản lý Wishlist xem danh sách tổng.
19 | Nhấn nút Hủy khi đang Sửa ghi chú | Giữ nguyên ghi chú cũ, đóng form | (Pass) Không thay đổi | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Nhấn Sửa ghi chú 2. Thay đổi nội dung 3. Nhấn nút Hủy/Đóng.
20 | Tải lại trang Quản lý Wishlist | Dữ liệu Wishlist giữ nguyên | (Pass) Hiển thị chính xác | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Đang ở trang Wishlist 2 Nhấn F5 làm mới trình duyệt.
QUẢN LÝ VỊ TRÍ
1 | Chưa đăng nhập vào QL kệ | Báo lỗi bắt buộc đăng nhập | (Pass) Hệ thống chặn | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý kệ khi chưa login.
2 | Tên kệ để trống | Báo lỗi bắt buộc nhập tên kệ | (Pass) Không lưu được | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Vào Thêm mới. 2. Để trống Tên kệ. 3. Lưu.
3 | Tên kệ chứa ký tự đặc biệt | Báo lỗi tên kệ không hợp lệ | (Pass) Hệ thống chặn lưu | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Nhập Tên kệ "@#$". 2. Lưu.
4 | Tên kệ quá dài | Báo lỗi giới hạn ký tự | (Pass) Báo lỗi quá độ dài | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Nhập Tên kệ > 100 ký tự. 2. Lưu.
5 | Mã kệ trùng lặp | Báo lỗi mã kệ đã tồn tại | (Pass) Báo lỗi trùng mã | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Nhập mã kệ đã có trong DB. 2. Lưu.
6 | Vị trí kệ để trống | Vẫn lưu được | (Pass) Hệ thống lưu | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Để trống Vị trí. 2. Lưu.
7 | Tìm kiếm kệ để trống | Hiển thị toàn bộ danh sách kệ | (Pass) Hiển thị đủ | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Để trống ô Tìm kiếm. 2. Nhấn Tìm.
8 | Tìm kiếm kệ không tồn tại | Báo không tìm thấy dữ liệu | (Pass) Hiển thị trống | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Nhập tên kệ "KhôngCó123". 2. Nhấn Tìm.
9 | Xóa kệ đang có hàng hóa | Báo lỗi không được xóa kệ | (Pass) Hệ thống chặn | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Chọn kệ đang chứa hàng. 2. Nhấn Xóa.
10 | Xóa kệ trống thành công | Xóa thành công khỏi danh sách | (Pass) Đã xóa | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Chọn kệ trống. 2. Nhấn Xóa. 3. Xác nhận.
11 | Sửa tên kệ hợp lệ | Cập nhật thành công | (Pass) Đã lưu thông tin mới | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Chọn 1 kệ. 2. Nhấn Sửa. 3. Thay đổi tên kệ hợp lệ. 4. Lưu.
12 | Tên kệ trống | Báo lỗi bắt buộc nhập tên kệ | (Pass) Không cho lưu | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Chọn 1 kệ. 2. Nhấn Sửa. 3. Xóa trống Tên kệ. 4. Lưu.
13 | Sửa mã kệ (nếu khóa) | Không cho phép sửa mã kệ | (Pass) Ô mã kệ bị vô hiệu hóa | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Chọn 1 kệ. 2. Nhấn Sửa. 3. Kiểm tra xem có sửa được mã kệ không.
14 | Nhập Sức chứa kệ bằng chữ | Báo lỗi định dạng số | (Pass) Hệ thống chặn lưu | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Vào Thêm mới. 2. Nhập Sức chứa "abc". 3. Lưu.
15 | Nhập Sức chứa kệ số âm | Báo lỗi sức chứa phải > 0 | (Pass) Báo lỗi số âm | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Vào Thêm mới. 2. Nhập Sức chứa "-5". 3. Lưu.
16 | Thêm kệ thành công | Thêm mới thành công | (Pass) Hiển thị ở danh sách | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ. 2. Lưu.
17 | Tìm kiếm theo Mã kệ | Hiển thị đúng kệ cần tìm | (Pass) Lọc đúng dữ liệu | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Nhập Mã kệ chính xác vào ô Tìm kiếm. 2. Nhấn Tìm.
18 | Nhấn Hủy khi đang Thêm mới | Không lưu dữ liệu, đóng form | (Pass) Quay về danh sách | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Vào Thêm mới. 2. Nhập vài thông tin. 3. Nhấn Hủy.
19 | Nhấn Hủy khi đang Xóa kệ | Không xóa kệ | (Pass) Giữ nguyên dữ liệu | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Chọn 1 kệ. 2. Nhấn Xóa. 3. Nhấn Hủy/Không ở hộp thoại.
20 | Điểm danh sách phân trang | Hiển thị đúng số lượng/trang | (Pass) Phân trang chuẩn | Test thủ công | Nguyễn Nhật Huy | 31/05/2026 | 1. Kiểm tra danh sách kệ khi có nhiều dữ liệu. 2. Chuyển trang 2.
QUẢN LÝ KHO
1 | Để trống Mã vạch | Báo lỗi bắt buộc nhập mã vạch | (Pass) Không lưu được | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Nhấn "Nhập thêm". 2. Để trống ô Barcode. 3. Nhấn "Xác nhận".
2 | Nhập Mã vạch đã tồn tại | Báo lỗi Barcode đã tồn tại | (Pass) Chặn không cho nhập | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Nhấn "Nhập thêm". 2. Nhập Barcode cũ. 3. Nhấn "Xác nhận".
3 | Nhập Mã vạch quá dài | Báo lỗi giới hạn ký tự | (Pass) Chặn không cho nhập | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Nhấn "Nhập thêm". 2. Nhập Barcode > 100 ký tự. 3. Nhấn "Xác nhận".
4 | Nhập Mã vạch chứa ký tự lạ | Báo lỗi ký tự không hợp lệ | (Fail) Lưu được (Thiếu validate) | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Nhấn "Nhập thêm". 2. Nhập Barcode "BC-@#". 3. Nhấn "Xác nhận".
5 | Để trống Trạng thái | Báo lỗi bắt buộc nhập trạng thái | (Pass) Không lưu được | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Nhấn "Nhập thêm". 2. Để trống ô Trạng thái. 3. Nhấn "Xác nhận".
6 | Trạng thái chỉ toàn dấu cách | Báo lỗi trạng thái không hợp lệ | (Fail) Lưu được (Dính lỗi rỗng) | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Nhấn "Nhập thêm". 2. Nhập " ". 3. Nhấn "Xác nhận".
7 | Nhập dữ liệu hợp lệ | Thêm mới 1 cuốn sách thành công | (Pass) Lưu thành công | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Nhấn "Nhập thêm". 2. Nhập Barcode mới. 3. Nhấn "Xác nhận".
8 | Mã vạch chỉ toàn dấu cách | Báo lỗi mã vạch không hợp lệ | (Pass) Chặn không cho lưu | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Nhấn "Nhập thêm". 2. Nhập " ". 3. Nhấn "Xác nhận".
9 | Barcode trùng với Barcode của sách khác | Báo lỗi trùng Barcode | (Pass) Chặn không cho nhập | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Nhấn "Nhập thêm". 2. Nhập Barcode của cuốn khác. 3. Nhấn "Xác nhận".
10 | Trạng thái quá dài | Báo lỗi giới hạn ký tự | (Pass) Báo lỗi quá độ dài | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Nhấn "Nhập thêm". 2. Nhập trạng thái > 50 ký tự. 3. Nhấn "Xác nhận".
11 | Barcode nhập chữ thường | Tự động chuyển hoa | (Pass) Lưu thành công, ký tự vẫn ghi hoa | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Nhập "bc14". 2. Xác nhận.
12 | Barcode có khoảng trắng đầu | Tự Trim khoảng trắng | (Pass) Lưu thành công, tự xoá ký tự trắng | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Nhập " BC14". 2. Xác nhận.
13 | Barcode kết thúc bằng dấu cách | Tự Trim khoảng trắng | (Pass) Lưu thành công, tự xoá ký tự trắng | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Nhập "BC14 ". 2. Xác nhận.
14 | Double click nút xác nhận | Chỉ tạo 1 bản ghi | (Pass) Lưu thành công, tạo 1 bản ghi | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Nhập mã mới. 2. Bấm Xác nhận 2 lần.
15 | Trạng thái chứa số | Báo lỗi chỉ nhập chữ | (Pass) Báo lỗi định dạng | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Nhập "Có sẵn 1". 2. Xác nhận.
16 | Trạng thái quá ngắn (1 ký tự) | Báo lỗi độ dài | (Pass) Báo lỗi độ dài | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Nhập "A". 2. Xác nhận.
17 | Barcode chỉ toàn số | Báo lỗi định dạng (Yêu cầu chữ+số) | (Fail) Lưu được (Thiếu validate) | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Nhập "12345". 2. Xác nhận.
18 | Thoát form bằng phím Esc | Kiểm tra trùng với chính nó | (Fail) Vẫn ở trong form | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Nhập dữ liệu. 2. Nhấn Esc.
19 | Thay đổi Barcode khi đang sửa |  | (Fail) Báo lỗi trùng (Sai logic) | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Mở sửa. 2. Để nguyên mã cũ. 3. Lưu.
20 | Nhấn Xác nhận khi không nhập gì | Báo lỗi bắt buộc nhập | (Pass) Không lưu được | Test thủ công | Nguyễn Trí Nguyễn | 31/05/2026 | 1. Để trống cả 2 ô. 2. Xác nhận.
QUẢN LÝ PHÂN QUYỀN
1 | Chưa đăng nhập vào chức năng Phân quyền | Báo lỗi bắt buộc đăng nhập | (Pass) Hệ thống chặn truy cập | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Truy cập trang Phân quyền khi chưa đăng nhập. 2. Quan sát phản hồi.
2 | Đăng nhập tài khoản không có quyền Quản lý | Ẩn chức năng Phân quyền | (Pass) Không hiển thị menu Phân quyền | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Đăng nhập tài khoản Thủ thư. 2. Kiểm tra menu có mục Phân quyền không.
3 | Quản lý xem danh sách tài khoản nhân viên | Hiển thị đầy đủ danh sách | (Pass) Danh sách hiển thị đúng | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Đăng nhập Quản lý. 2. Vào Phân quyền. 3. Quan sát danh sách tài khoản.
4 | Không chọn tài khoản khi phân quyền | Báo lỗi chưa chọn tài khoản | (Pass) Hệ thống báo lỗi | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Vào Phân quyền. 2. Không chọn tài khoản nào. 3. Nhấn Lưu.
5 | Không chọn quyền (Role) khi phân quyền | Báo lỗi chưa chọn quyền | (Pass) Hệ thống báo lỗi chọn Role | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Chọn 1 tài khoản. 2. Để trống ô Role. 3. Nhấn Lưu.
6 | Gán quyền Thủ thư cho nhân viên | Lưu thành công, Role = Thủ thư | (Pass) Lưu thành công | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Chọn tài khoản nhân viên. 2. Chọn Role "Thủ thư". 3. Nhấn Lưu.
7 | Gán quyền Quản lý cho nhân viên | Lưu thành công, Role = Quản lý | (Pass) Lưu thành công | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Chọn tài khoản nhân viên. 2. Chọn Role "Quản lý". 3. Nhấn Lưu.
8 | Thay đổi quyền từ Thủ thư sang Quản lý | Cập nhật quyền thành công | (Pass) Role thay đổi đúng | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Chọn tài khoản đang là Thủ thư. 2. Đổi Role sang Quản lý. 3. Lưu.
9 | Phân quyền trùng với quyền hiện tại | Báo lỗi quyền đã được gán | (Fail) Vẫn lưu được (không báo lỗi) | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Chọn tài khoản đang là Thủ thư. 2. Chọn lại Role "Thủ thư". 3. Lưu.
10 | Tìm kiếm tài khoản theo tên hợp lệ | Hiển thị đúng tài khoản cần tìm | (Pass) Lọc đúng dữ liệu | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Nhập tên nhân viên vào ô Tìm kiếm. 2. Nhấn Tìm.
11 | Tìm kiếm tài khoản không tồn tại | Báo không tìm thấy | (Pass) Hiển thị trống | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Nhập tên "KhôngTồnTại123". 2. Nhấn Tìm.
12 | Lọc danh sách theo Role Thủ thư | Chỉ hiện tài khoản có Role Thủ thư | (Pass) Lọc đúng | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Chọn bộ lọc Role = "Thủ thư". 2. Nhấn Áp dụng. 3. Kiểm tra danh sách.
13 | Lọc danh sách theo Role Quản lý | Chỉ hiện tài khoản có Role Quản lý | (Pass) Lọc đúng | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Chọn bộ lọc Role = "Quản lý". 2. Nhấn Áp dụng. 3. Kiểm tra danh sách.
14 | Hủy thao tác phân quyền | Không lưu thay đổi, giữ nguyên quyền cũ | (Pass) Không thay đổi | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Chọn tài khoản. 2. Đổi Role. 3. Nhấn Hủy. 4. Kiểm tra Role cũ còn nguyên.
15 | Phân quyền cho tài khoản bị khóa | Báo lỗi tài khoản đang bị khóa | (Fail) Vẫn gán được quyền | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Chọn tài khoản đang bị khóa. 2. Gán Role. 3. Nhấn Lưu.
16 | Phân quyền nhiều tài khoản cùng lúc | Lưu thành công tất cả tài khoản được chọn | (Pass) Lưu thành công | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Chọn nhiều tài khoản (checkbox). 2. Chọn Role. 3. Nhấn Lưu.
17 | Kiểm tra nhật ký sau khi phân quyền | Hệ thống ghi nhật ký thao tác phân quyền | (Pass) Log ghi đúng thời gian và người thực hiện | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Thực hiện phân quyền thành công. 2. Vào Xem nhật ký hệ thống. 3. Kiểm tra log.
18 | Thủ thư không thể tự nâng quyền lên Quản lý | Báo lỗi không đủ quyền | (Pass) Hệ thống chặn | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Đăng nhập Thủ thư. 2. Vào tài khoản của mình. 3. Cố gán Role Quản lý. 4. Lưu.
19 | Tải lại trang sau khi phân quyền | Dữ liệu Role giữ nguyên sau reload | (Pass) Hiển thị ổn định | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Lưu phân quyền thành công. 2. Nhấn F5. 3. Kiểm tra Role của tài khoản.
20 | Phân quyền khi mất kết nối Internet | Báo lỗi không có kết nối mạng | (Pass) Hiển thị thông báo lỗi mạng | Test thủ công | Nguyễn Trần Bảo Anh | 31/05/2026 | 1. Ngắt kết nối Internet. 2. Chọn tài khoản + Role. 3. Nhấn Lưu. 4. Quan sát thông báo.
QUẢN LÝ SÁCH
1 | Bỏ trống Tên sách khi thêm mới | Báo lỗi bắt buộc nhập tên sách | (Pass) Không lưu được, báo lỗi bắt buộc nhập tên sách | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Nhấn 'Thêm sách mới'. 2. Để trống ô 'Tên sách'. 3. Nhấn 'Xác nhận'.
2 | Tên sách vượt quá số ký tự tối đa | Chặn nhập hoặc báo lỗi vượt quá số ký tự (VD: 255) | (Pass) Chặn không cho nhập, báo lỗi giới hạn ký tự | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Nhấn 'Thêm sách mới'. 2. Nhập tên sách > 255 ký tự. 3. Nhấn 'Xác nhận'.
3 | Tên sách chứa mã HTML/Script (Lỗi XSS) | Cảnh báo hoặc mã hóa chuỗi (Encode) để bảo mật | (Pass) Lưu thành công, hệ thống đã mã hóa (Encode) bảo mật | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Nhập Tên sách: 2. Nhấn 'Xác nhận'.
4 | Bỏ trống trường Tác giả | Báo lỗi bắt buộc nhập tác giả | (Pass) Không lưu được, báo lỗi bắt buộc nhập tác giả | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Nhấn 'Thêm sách mới'. 2. Để trống 'Tác giả'. 3. Nhấn 'Xác nhận'.
5 | Tác giả chứa số và ký tự đặc biệt lạ | Báo lỗi tên tác giả không hợp lệ | (Fail) Lưu được (Thiếu validate định dạng tên) | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Nhập Tác giả 'Nguyễn A@123'. 2. Nhấn 'Xác nhận'.
6 | Năm xuất bản nhập bằng chữ cái | Chặn không cho nhập hoặc báo lỗi định dạng số | (Pass) Báo lỗi định dạng số không hợp lệ | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Click vào ô Năm XB. 2. Gõ chữ 'Hai ngàn'. 3. Nhấn 'Xác nhận'.
7 | Năm xuất bản lớn hơn năm hiện tại | Báo lỗi năm xuất bản không được ở tương lai | (Pass) Báo lỗi năm không được ở tương lai | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Nhập Năm XB là '2050'. 2. Nhấn 'Xác nhận'.
8 | Số lượng nhập số âm | Báo lỗi số lượng phải >= 0 | (Pass) Không lưu được, báo lỗi số lượng phải >= 0 | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Nhập Số lượng '-5'. 2. Nhấn 'Xác nhận'.
9 | Số lượng nhập số thập phân | Báo lỗi yêu cầu nhập số nguyên | (Fail) Lưu được (Thiếu validate số nguyên) | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Nhập Số lượng '5.5'. 2. Nhấn 'Xác nhận'.
10 | Giá tiền nhập giá trị 0 | Lưu thành công (áp dụng cho sách tặng/miễn phí) | (Pass) Lưu thành công (hợp lệ cho sách tặng) | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Nhập Giá tiền '0'. 2. Nhấn 'Xác nhận'.
11 | Không chọn Thể loại sách (Dropdown) | Yêu cầu chọn ít nhất 1 thể loại | (Pass) Không lưu được, báo lỗi bắt buộc chọn thể loại | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Để mặc định ô Thể loại (Trống). 2. Nhấn 'Xác nhận'.
12 | Upload Ảnh bìa sách sai định dạng file | Báo lỗi chỉ chấp nhận file ảnh (.jpg, .png) | (Pass) Chặn không cho upload, báo lỗi định dạng | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Bấm 'Chọn ảnh bìa'. 2. Tải lên file .pdf. 3. Nhấn 'Xác nhận'.
13 | Upload Ảnh bìa dung lượng quá lớn | Báo lỗi file vượt quá dung lượng cho phép (VD: 5MB) | (Pass) Chặn không cho upload, báo lỗi dung lượng | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Tải lên file ảnh > 10MB. 2. Nhấn 'Xác nhận'.
14 | Tìm kiếm bằng từ khoá không tồn tại | Hiển thị thông báo 'Không tìm thấy kết quả phù hợp' | (Pass) Hiển thị thông báo không tìm thấy kết quả | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Nhập từ khoá 'XYZ12345'. 2. Nhấn nút 'Tìm kiếm'.
15 | Tìm kiếm Tên sách không phân biệt hoa/thường | Trả về kết quả đúng dù nhập chữ hoa hay chữ thường | (Pass) Trả về kết quả đúng, hệ thống hỗ trợ tìm kiếm linh hoạt | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Nhập tên sách bằng chữ thường toàn bộ. 2. Nhấn 'Tìm kiếm'.
16 | Dùng phím Enter thay cho click nút Tìm kiếm | Thực hiện chức năng tìm kiếm bình thường | (Pass) Lưu thành công, hệ thống xử lý tìm kiếm đúng | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Gõ từ khóa vào ô tìm kiếm. 2. Nhấn phím Enter.
17 | Hủy thao tác khi đang Sửa thông tin sách | Đóng form, dữ liệu cũ được giữ nguyên không đổi | (Pass) Không lưu được thay đổi, giữ nguyên dữ liệu cũ | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Chọn 1 sách, nhấn 'Sửa'. 2. Thay đổi giá tiền. 3. Nhấn 'Hủy bỏ'.
18 | Xóa sách đang có người mượn / Đang giao dịch | Cảnh báo không được xóa vì sách đang bị ràng buộc | (Fail) Lưu được (Thiếu validate chặn xóa sách đang có ràng buộc) | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Chọn sách đang có phiếu mượn. 2. Nhấn 'Xóa'. 3. Xác nhận xóa.
19 | Chọn 'Hủy' trên popup xác nhận Xóa sách | Đóng popup, không thực hiện hành động xóa | (Pass) Không lưu được, đóng popup an toàn | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Nhấn 'Xóa' một cuốn sách. 2. Hiện popup hỏi 'Bạn có chắc...'. 3. Nhấn 'Hủy'.
20 | Sửa Số lượng sách về mức 0 | Trạng thái sách tự động cập nhật thành 'Hết hàng' | (Pass) Lưu thành công, trạng thái sách cập nhật 'Hết hàng' | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Mở sửa sách đang Còn hàng. 2. Chỉnh số lượng = 0. 3. Nhấn 'Xác nhận'.
QUẢN LÝ MƯỢN _ TRẢ
1 | Để trống Mã độc giả khi tạo phiếu mượn | Báo lỗi bắt buộc nhập mã độc giả | (Pass) Không lưu được | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Nhấn 'Tạo phiếu mượn'. 2. Để trống ô 'Mã độc giả'. 3. Nhấn 'Xác nhận'.
2 | Nhập Mã độc giả không tồn tại trên hệ thống | Báo lỗi độc giả không tồn tại | (Pass) Chặn không cho nhập | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Nhấn 'Tạo phiếu mượn'. 2. Nhập Mã độc giả cũ không tồn tại. 3. Nhấn 'Xác nhận'.
3 | Tạo phiếu mượn cho độc giả đang bị khóa thẻ | Báo lỗi thẻ độc giả đang bị khóa | (Fail) Lưu được (Thiếu validate trạng thái thẻ) | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Chọn độc giả có trạng thái 'Bị khóa'. 2. Nhập mã sách. 3. Nhấn 'Xác nhận'.
4 | Để trống Mã sách khi làm phiếu mượn | Báo lỗi bắt buộc nhập mã sách | (Pass) Không lưu được | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Nhấn 'Tạo phiếu mượn'. 2. Nhập mã độc giả hợp lệ. 3. Để trống ô Mã sách. 4. Nhấn 'Xác nhận'.
5 | Nhập Mã sách không tồn tại trong kho | Báo lỗi mã sách không hợp lệ | (Pass) Chặn không cho nhập | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Nhập Mã sách lạ không có trong kho. 2. Nhấn 'Xác nhận'.
6 | Mượn sách đã hết số lượng tồn kho (Số lượng = 0) | Báo lỗi sách đã hết trong kho | (Pass) Chặn không cho lưu | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Chọn cuốn sách có số lượng bằng 0. 2. Làm phiếu mượn. 3. Nhấn 'Xác nhận'.
7 | Số lượng mượn vượt giới hạn tối đa của thẻ | Báo lỗi vượt quá số lượng quy định | (Pass) Báo lỗi quá số lượng | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Chọn độc giả mượn quá giới hạn (VD: 6 cuốn). 2. Nhấn 'Xác nhận'.
8 | Nhập số lượng sách mượn là số âm | Báo lỗi số lượng không hợp lệ | (Pass) Chặn không cho lưu | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Nhập số lượng mượn '-2'. 2. Nhấn 'Xác nhận'.
9 | Chọn Ngày hẹn trả trước Ngày mượn | Báo lỗi ngày hẹn trả không hợp lệ | (Fail) Lưu được (Sai logic ngày tháng) | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Chọn Ngày mượn hôm nay. 2. Chọn Ngày hẹn trả là ngày hôm qua. 3. Nhấn 'Xác nhận'.
10 | Chọn Ngày hẹn trả vượt quá số ngày quy định | Báo lỗi giới hạn thời gian mượn sách | (Pass) Báo lỗi quá độ dài thời gian | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Chỉnh ngày hẹn trả cách ngày mượn 3 tháng. 2. Nhấn 'Xác nhận'.
11 | Để trống ô Ngày mượn khi tạo phiếu mượn | Hệ thống tự động điền ngày hiện tại | (Pass) Lưu thành công, tự điền ngày hiện tại | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Để trống ô Ngày mượn. 2. Nhập đầy đủ thông tin khác. 3. Nhấn 'Xác nhận'.
12 | Nhập dữ liệu mượn sách đầy đủ hợp lệ | Tạo phiếu mượn thành công, trừ số lượng tồn kho | (Pass) Lưu thành công | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Điền đủ thông tin hợp lệ. 2. Nhấn 'Xác nhận'.
13 | Xác nhận trả sách đúng hạn | Cập nhật trạng thái 'Đã trả' thành công | (Pass) Lưu thành công, tăng số lượng kho | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Mở phiếu mượn còn hạn. 2. Nhấn 'Xác nhận trả sách'.
14 | Xác nhận trả sách khi phiếu đã quá hạn | Tự động tính phí phạt quá hạn | (Pass) Lưu thành công, tự động tính tiền phạt | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Chọn phiếu mượn quá hạn. 2. Nhấn 'Trả sách'. 3. Kiểm tra tiền phạt.
15 | Nhập Ngày thực trả trước Ngày mượn sách | Báo lỗi ngày thực trả không hợp lệ | (Fail) Vẫn ở trong form (Thiếu validate ngày thực trả) | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Chọn phiếu trả. 2. Sửa ngày thực trả trước ngày mượn. 3. Nhấn 'Xác nhận'.
16 | Trả một nửa số sách đã mượn (Trả một phần) | Cập nhật trạng thái phiếu thành 'Trả một phần' | (Pass) Lưu thành công, cập nhật trạng thái đúng | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Phiếu đang mượn 2 cuốn. 2. Sửa số lượng thực trả thành 1. 3. Nhấn 'Xác nhận'.
17 | Nhập tiền phạt thủ công bằng số âm | Báo lỗi số tiền phạt không hợp lệ | (Pass) Chặn không cho lưu | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Mở phiếu quá hạn. 2. Chỉnh sửa ô Tiền phạt thành '-50000'. 3. Nhấn 'Xác nhận'.
18 | Cập nhật tình trạng sách trả bị hỏng/mất | Lưu tình trạng hỏng và tính phí đền bù sách | (Pass) Lưu thành công, ghi nhận lịch sử hư hại | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Nhấn trả sách. 2. Tích chọn lý do 'Sách bị hỏng'. 3. Nhấn 'Xác nhận'.
19 | Double click nút Gia hạn phiếu mượn | Chỉ thực hiện gia hạn 1 lần duy nhất | (Pass) Lưu thành công, tạo 1 bản ghi gia hạn | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Chọn phiếu mượn. 2. Nhấn liên tiếp 2 lần vào nút 'Gia hạn'.
20 | Tìm kiếm phiếu mượn bằng Mã độc giả có khoảng trắng đầu/cuối | Tự động Trim khoảng trắng và tìm ra kết quả đúng | (Pass) Lưu thành công, tự xóa ký tự trắng và load đúng dữ liệu | Test thủ công | Ninh Văn Đức | 31/05/2026 | 1. Gõ khoảng trắng kèm mã độc giả vào ô tìm kiếm. 2. Nhấn nút Tìm kiếm.
QUẢN LÝ NXB
1 | Thêm NXB mới với thông tin hợp lệ | Hệ thống lưu thành công và hiển thị NXB trong danh sách. | (Pass) Hệ thống lưu thành công và hiển thị NXB trong danh sách. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Đăng nhập tài khoản Admin. 2. Vào mục Quản lý NXB. 3. Nhấn "Thêm NXB". 4. Nhập đầy đủ thông tin 5. Nhấn "Lưu".
2 | Thêm NXB với tên đã tồn tại | Hệ thống hiển thị lỗi "Tên NXB đã tồn tại". | (Fail) Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi, vẫn cho phép lưu NXB trùng tên. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý NXB. 2. Nhấn "Thêm NXB". 3. Nhập tên NXB đã có trong hệ thống. 4. Nhấn "Lưu".
3 | Thêm NXB với trường tên để trống | Hệ thống hiển thị lỗi "Tên NXB không được để trống". | (Pass) Hệ thống hiển thị lỗi "Tên NXB không được để trống". | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý NXB. 2. Nhấn "Thêm NXB". 3. Để trống trường Tên NXB. 4. Nhấn "Lưu".
4 | Thêm NXB với số điện thoại không hợp lệ | Hệ thống hiển thị lỗi "Số điện thoại không hợp lệ". | (Fail) Hệ thống không kiểm tra định dạng số điện thoại, vẫn lưu thành công. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý NXB. 2. Nhấn "Thêm NXB". 3. Nhập số điện thoại sai định dạng (VD: abcdef). 4. Nhấn "Lưu".
5 | Thêm NXB với tên chứa ký tự đặc biệt | Hệ thống hiển thị lỗi "Tên NXB không được chứa ký tự đặc biệt". | (Fail) Hệ thống không lọc ký tự đặc biệt, vẫn cho phép thêm NXB với tên chứa ký tự đặc biệt. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý NXB. 2. Nhấn "Thêm NXB". 3. Nhập tên NXB có ký tự đặc biệt (VD: NXB @ABC!). 4. Nhấn "Lưu".
6 | Xem danh sách NXB | Hệ thống hiển thị đầy đủ danh sách NXB đã có trong hệ thống. | (Pass) Hệ thống hiển thị đầy đủ danh sách NXB. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Đăng nhập tài khoản Admin. 2. Vào mục Quản lý NXB. 3. Quan sát danh sách hiển thị.
7 | Xem danh sách NXB khi không có dữ liệu | Hệ thống hiển thị thông báo "Chưa có nhà xuất bản nào". | (Fail) Hệ thống hiển thị trang trống thay vì thông báo "Chưa có nhà xuất bản nào". | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Xóa toàn bộ NXB khỏi hệ thống. 2. Truy cập trang Quản lý NXB.
8 | Chỉnh sửa thông tin NXB hợp lệ | Hệ thống lưu thành công và cập nhật thông tin NXB. | (Pass) Hệ thống lưu thành công và cập nhật thông tin NXB. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý NXB. 2. Chọn một NXB. 3. Nhấn "Chỉnh sửa". 4. Cập nhật thông tin hợp lệ. 5. Nhấn "Lưu".
9 | Chỉnh sửa NXB với tên trùng NXB khác | Hệ thống hiển thị lỗi "Tên NXB đã tồn tại". | (Fail) Hệ thống cho phép lưu tên trùng với NXB khác mà không báo lỗi. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý NXB. 2. Chọn một NXB. 3. Nhấn "Chỉnh sửa". 4. Đổi tên thành tên NXB khác đã có. 5. Nhấn "Lưu".
10 | Chỉnh sửa NXB với trường tên để trống | Hệ thống hiển thị lỗi "Tên NXB không được để trống". | (Pass) Hệ thống hiển thị lỗi "Tên NXB không được để trống". | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý NXB. 2. Chọn một NXB. 3. Nhấn "Chỉnh sửa". 4. Xóa trắng trường Tên NXB. 5. Nhấn "Lưu".
11 | Xóa NXB không có tài liệu liên kết | Hệ thống xóa thành công và NXB biến mất khỏi danh sách. | (Pass) Hệ thống xóa thành công và NXB biến mất khỏi danh sách. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý NXB. 2. Chọn NXB chưa có tài liệu nào. 3. Nhấn "Xóa" và xác nhận.
12 | Xóa NXB đang có tài liệu liên kết | Hệ thống hiển thị cảnh báo "NXB đang được sử dụng, không thể xóa". | (Fail) Hệ thống xóa thành công mà không cảnh báo dù NXB đang có tài liệu liên kết. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý NXB. 2. Chọn NXB đang có tài liệu liên kết. 3. Nhấn "Xóa".
13 | Xóa nhiều NXB cùng lúc | Hệ thống xóa thành công các NXB được chọn. | (Pass) Hệ thống xóa thành công các NXB được chọn. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý NXB. 2. Chọn nhiều NXB không có tài liệu. 3. Nhấn "Xóa đã chọn" và xác nhận.
14 | Tìm kiếm NXB theo tên hợp lệ | Hệ thống hiển thị NXB khớp với từ khóa tìm kiếm. | (Pass) Hệ thống hiển thị NXB khớp với từ khóa tìm kiếm. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý NXB. 2. Nhập tên NXB vào ô tìm kiếm. 3. Nhấn "Tìm kiếm".
15 | Tìm kiếm NXB với từ khóa không tồn tại | Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy NXB nào". | (Fail) Hệ thống hiển thị trang trống thay vì thông báo "Không tìm thấy NXB nào". | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý NXB. 2. Nhập từ khóa không tồn tại. 3. Nhấn "Tìm kiếm".
16 | Tìm kiếm NXB không phân biệt chữ hoa/thường | Cả hai truy vấn hiển thị cùng kết quả. | (Pass) Cả hai truy vấn hiển thị cùng kết quả. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Tìm kiếm NXB với chữ hoa. 2. Tìm kiếm lại với chữ thường. 3. So sánh kết quả.
17 | Phân trang danh sách NXB | Hệ thống hiển thị phân trang chính xác, mỗi trang đúng số lượng NXB. | (Pass) Hệ thống hiển thị phân trang chính xác. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý NXB. 2. Kiểm tra số trang. 3. Nhấn sang trang tiếp theo và kiểm tra.
18 | Sắp xếp danh sách NXB theo tên A-Z | Danh sách NXB được sắp xếp theo thứ tự A-Z. | (Pass) Danh sách NXB được sắp xếp theo thứ tự A-Z. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý NXB. 2. Nhấn vào cột "Tên NXB" để sắp xếp tăng dần.
19 | Xem chi tiết thông tin một NXB | Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của NXB. | (Pass) Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của NXB. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý NXB. 2. Nhấn vào tên một NXB. 3. Kiểm tra thông tin hiển thị.
20 | Thêm NXB khi mất kết nối Internet | Hệ thống hiển thị thông báo "Không có kết nối mạng, vui lòng thử lại". | (Fail) Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi mạng, chỉ chờ mãi không phản hồi. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Ngắt kết nối Internet. 2. Vào Quản lý NXB. 3. Nhấn "Thêm NXB" và nhập thông tin. 4. Nhấn "Lưu".
QUẢN LÝ TÁC GIẢ
1 | Thêm tác giả mới với thông tin hợp lệ | Hệ thống lưu thành công và hiển thị tác giả trong danh sách. | (Pass) Hệ thống lưu thành công và hiển thị tác giả trong danh sách. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Đăng nhập tài khoản Admin. 2. Vào mục Quản lý Tác giả. 3. Nhấn "Thêm tác giả". 4. Nhập đầy đủ thông tin. 5. Nhấn "Lưu".
2 | Thêm tác giả với tên đã tồn tại | Hệ thống hiển thị cảnh báo "Tên tác giả đã tồn tại". | (Fail) Hệ thống không cảnh báo, vẫn cho phép thêm tác giả với tên đã tồn tại. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý Tác giả. 2. Nhấn "Thêm tác giả". 3. Nhập tên tác giả đã có trong hệ thống. 4. Nhấn "Lưu".
3 | Thêm tác giả với trường họ tên để trống | Hệ thống hiển thị lỗi "Họ tên tác giả không được để trống". | (Pass) Hệ thống hiển thị lỗi "Họ tên tác giả không được để trống". | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý Tác giả. 2. Nhấn "Thêm tác giả". 3. Để trống trường Họ tên. 4. Nhấn "Lưu".
4 | Thêm tác giả với họ tên chứa ký tự số | Hệ thống hiển thị lỗi "Họ tên không được chứa ký tự số". | (Fail) Hệ thống không kiểm tra ký tự số trong họ tên, vẫn lưu thành công. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý Tác giả. 2. Nhấn "Thêm tác giả". 3. Nhập họ tên có chứa số (VD: Nguy3n Van A). 4. Nhấn "Lưu".
5 | Thêm tác giả với tiểu sử quá dài | Hệ thống hiển thị lỗi "Tiểu sử không được vượt quá giới hạn ký tự". | (Fail) Hệ thống không giới hạn độ dài tiểu sử, vẫn cho phép lưu nội dung quá dài. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý Tác giả. 2. Nhấn "Thêm tác giả". 3. Nhập tiểu sử vượt quá giới hạn. 4. Nhấn "Lưu".
6 | Xem danh sách tác giả | Hệ thống hiển thị đầy đủ danh sách tác giả. | (Pass) Hệ thống hiển thị đầy đủ danh sách tác giả. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Đăng nhập tài khoản Admin. 2. Vào mục Quản lý Tác giả. 3. Quan sát danh sách hiển thị.
7 | Xem danh sách tác giả khi không có dữ liệu | Hệ thống hiển thị thông báo "Chưa có tác giả nào". | (Fail) Hệ thống hiển thị trang trống thay vì thông báo "Chưa có tác giả nào". | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Xóa toàn bộ tác giả khỏi hệ thống. 2. Truy cập trang Quản lý Tác giả.
8 | Chỉnh sửa thông tin tác giả hợp lệ | Hệ thống lưu thành công và cập nhật thông tin tác giả. | (Pass) Hệ thống lưu thành công và cập nhật thông tin tác giả. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý Tác giả. 2. Chọn một tác giả. 3. Nhấn "Chỉnh sửa". 4. Cập nhật thông tin hợp lệ. 5. Nhấn "Lưu".
9 | Chỉnh sửa tác giả với họ tên để trống | Hệ thống hiển thị lỗi "Họ tên tác giả không được để trống". | (Pass) Hệ thống hiển thị lỗi "Họ tên tác giả không được để trống". | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý Tác giả. 2. Chọn một tác giả. 3. Nhấn "Chỉnh sửa". 4. Xóa trắng trường Họ tên. 5. Nhấn "Lưu".
10 | Xóa tác giả không có tài liệu liên kết | Hệ thống xóa thành công và tác giả biến mất khỏi danh sách. | (Pass) Hệ thống xóa thành công và tác giả biến mất khỏi danh sách. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý Tác giả. 2. Chọn tác giả chưa có tài liệu nào. 3. Nhấn "Xóa" và xác nhận.
11 | Xóa tác giả đang có tài liệu liên kết | Hệ thống hiển thị cảnh báo "Tác giả đang có tài liệu, không thể xóa". | (Fail) Hệ thống xóa thành công mà không hiển thị cảnh báo dù tác giả đang có tài liệu. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý Tác giả. 2. Chọn tác giả đang có tài liệu liên kết. 3. Nhấn "Xóa".
12 | Tìm kiếm tác giả theo tên hợp lệ | Hệ thống hiển thị tác giả khớp với từ khóa. | (Pass) Hệ thống hiển thị tác giả khớp với từ khóa. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý Tác giả. 2. Nhập tên tác giả vào ô tìm kiếm. 3. Nhấn "Tìm kiếm".
13 | Tìm kiếm tác giả với từ khóa không tồn tại | Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy tác giả nào". | (Pass) Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy tác giả nào". | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý Tác giả. 2. Nhập từ khóa không tồn tại. 3. Nhấn "Tìm kiếm".
14 | Tìm kiếm tác giả không phân biệt chữ hoa/thường | Cả hai truy vấn hiển thị cùng kết quả. | (Pass) Cả hai truy vấn hiển thị cùng kết quả. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Tìm kiếm tác giả với chữ hoa. 2. Tìm kiếm lại với chữ thường. 3. So sánh kết quả.
15 | Tìm kiếm tác giả có dấu và không dấu | Cả hai tìm kiếm đều cho ra kết quả giống nhau. | (Fail) Tìm kiếm có dấu và không dấu cho kết quả khác nhau. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Tìm kiếm với tên có dấu (VD: Nguyễn Văn A). 2. Tìm kiếm lại không dấu (VD: Nguyen Van A). 3. So sánh kết quả.
16 | Xem chi tiết thông tin một tác giả | Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của tác giả. | (Pass) Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của tác giả. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý Tác giả. 2. Nhấn vào tên một tác giả. 3. Kiểm tra thông tin hiển thị.
17 | Sắp xếp danh sách tác giả theo tên A-Z | Danh sách tác giả được sắp xếp theo thứ tự A-Z. | (Pass) Danh sách tác giả được sắp xếp theo thứ tự A-Z. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý Tác giả. 2. Nhấn vào cột "Họ tên" để sắp xếp tăng dần.
18 | Phân trang danh sách tác giả | Hệ thống phân trang chính xác, mỗi trang đúng số lượng tác giả. | (Pass) Hệ thống hiển thị phân trang chính xác. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý Tác giả. 2. Kiểm tra số trang. 3. Nhấn sang trang tiếp theo.
19 | Thêm ảnh đại diện cho tác giả | Hệ thống lưu ảnh đại diện và hiển thị trong thông tin tác giả. | (Pass) Hệ thống lưu ảnh đại diện và hiển thị trong thông tin tác giả. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý Tác giả. 2. Chọn chỉnh sửa tác giả. 3. Tải lên ảnh JPG/PNG hợp lệ. 4. Nhấn "Lưu".
20 | Thêm tác giả khi mất kết nối Internet | Hệ thống hiển thị thông báo "Không có kết nối mạng, vui lòng thử lại". | (Fail) Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi mạng, chỉ chờ mãi không phản hồi. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Ngắt kết nối Internet. 2. Vào Quản lý Tác giả. 3. Nhấn "Thêm tác giả" và nhập thông tin. 4. Nhấn "Lưu".
QUẢN LÝ ĐỘC GIẢ
1 | Xem danh sách độc giả | Hệ thống hiển thị đầy đủ danh sách độc giả đã đăng ký. | (Pass) Hệ thống hiển thị đầy đủ danh sách độc giả. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Đăng nhập tài khoản Admin. 2. Vào mục Quản lý Độc giả. 3. Quan sát danh sách hiển thị.
2 | Xem danh sách độc giả khi không có dữ liệu | Hệ thống hiển thị thông báo "Chưa có độc giả nào". | (Fail) Hệ thống hiển thị trang trống thay vì thông báo "Chưa có độc giả nào". | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Xóa toàn bộ độc giả khỏi hệ thống. 2. Truy cập trang Quản lý Độc giả.
3 | Xem chi tiết thông tin một độc giả | Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của độc giả (tên, email, lịch sử tải). | (Pass) Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của độc giả. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý Độc giả. 2. Nhấn vào tên một độc giả. 3. Kiểm tra thông tin hiển thị.
4 | Tìm kiếm độc giả theo tên hợp lệ | Hệ thống hiển thị độc giả khớp với từ khóa tìm kiếm. | (Pass) Hệ thống hiển thị độc giả khớp với từ khóa tìm kiếm. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý Độc giả. 2. Nhập tên độc giả vào ô tìm kiếm. 3. Nhấn "Tìm kiếm".
5 | Tìm kiếm độc giả theo email | Hệ thống hiển thị độc giả có email khớp với từ khóa. | (Pass) Hệ thống hiển thị độc giả có email khớp với từ khóa. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý Độc giả. 2. Nhập địa chỉ email vào ô tìm kiếm. 3. Nhấn "Tìm kiếm".
6 | Tìm kiếm độc giả với từ khóa không tồn tại | Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy độc giả nào". | (Pass) Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy độc giả nào". | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý Độc giả. 2. Nhập từ khóa không tồn tại. 3. Nhấn "Tìm kiếm".
7 | Tìm kiếm độc giả không phân biệt chữ hoa/thường | Cả hai truy vấn hiển thị cùng kết quả. | (Fail) Kết quả tìm kiếm chữ hoa và chữ thường trả về khác nhau. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Tìm kiếm với chữ hoa. 2. Tìm kiếm lại với chữ thường. 3. So sánh kết quả.
8 | Khóa tài khoản độc giả vi phạm | Hệ thống khóa tài khoản và độc giả không thể đăng nhập. | (Pass) Hệ thống khóa tài khoản và độc giả không thể đăng nhập. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý Độc giả. 2. Chọn một độc giả. 3. Nhấn "Khóa tài khoản" và xác nhận.
9 | Mở khóa tài khoản độc giả bị khóa | Hệ thống mở khóa thành công và độc giả có thể đăng nhập lại. | (Pass) Hệ thống mở khóa thành công và độc giả có thể đăng nhập lại. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý Độc giả. 2. Chọn tài khoản đang bị khóa. 3. Nhấn "Mở khóa" và xác nhận.
10 | Xóa tài khoản độc giả | Hệ thống xóa thành công và độc giả biến mất khỏi danh sách. | (Pass) Hệ thống xóa thành công và độc giả biến mất khỏi danh sách. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý Độc giả. 2. Chọn một độc giả. 3. Nhấn "Xóa tài khoản" và xác nhận.
11 | Xóa tài khoản độc giả đang có lịch sử hoạt động | Hệ thống hiển thị cảnh báo "Xóa sẽ mất toàn bộ lịch sử, bạn có chắc?". | (Fail) Hệ thống xóa ngay mà không hiển thị cảnh báo mất lịch sử hoạt động. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý Độc giả. 2. Chọn độc giả có lịch sử tải tài liệu. 3. Nhấn "Xóa tài khoản".
12 | Chỉnh sửa thông tin độc giả (cấp độ Admin) | Hệ thống lưu thành công và cập nhật thông tin độc giả. | (Pass) Hệ thống lưu thành công và cập nhật thông tin độc giả. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý Độc giả. 2. Chọn một độc giả. 3. Nhấn "Chỉnh sửa". 4. Cập nhật thông tin hợp lệ. 5. Nhấn "Lưu".
13 | Chỉnh sửa email độc giả thành email đã tồn tại | Hệ thống hiển thị lỗi "Email đã được sử dụng bởi tài khoản khác". | (Fail) Hệ thống cho phép lưu email trùng với tài khoản khác mà không báo lỗi. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý Độc giả. 2. Chọn một độc giả. 3. Nhấn "Chỉnh sửa". 4. Đổi email thành email của độc giả khác. 5. Nhấn "Lưu".
14 | Phân quyền tài khoản độc giả lên Admin | Hệ thống cập nhật quyền thành công. | (Fail) Hệ thống không cập nhật quyền Admin, tài khoản vẫn giữ quyền cũ sau khi lưu. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý Độc giả. 2. Chọn một độc giả. 3. Tìm phần "Phân quyền". 4. Chọn quyền Admin. 5. Nhấn "Lưu".
15 | Xem lịch sử tải tài liệu của một độc giả | Hệ thống hiển thị danh sách tài liệu đã tải kèm ngày tải. | (Pass) Hệ thống hiển thị danh sách tài liệu đã tải kèm ngày tải. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý Độc giả. 2. Chọn một độc giả. 3. Mở tab "Lịch sử hoạt động".
16 | Xuất danh sách độc giả ra file Excel | Hệ thống tải xuống file Excel chứa đầy đủ thông tin danh sách độc giả. | (Fail) Hệ thống không xuất được file Excel, chỉ hiện thông báo lỗi không rõ ràng. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý Độc giả. 2. Nhấn nút "Xuất Excel". 3. Kiểm tra file tải về.
17 | Sắp xếp danh sách độc giả theo ngày đăng ký mới nhất | Danh sách độc giả được sắp xếp theo ngày đăng ký giảm dần. | (Pass) Danh sách độc giả được sắp xếp theo ngày đăng ký giảm dần. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý Độc giả. 2. Nhấn vào cột "Ngày đăng ký" để sắp xếp giảm dần.
18 | Phân trang danh sách độc giả | Hệ thống phân trang chính xác, mỗi trang hiển thị đúng số lượng độc giả. | (Pass) Hệ thống phân trang chính xác. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý Độc giả. 2. Kiểm tra số trang. 3. Nhấn sang trang tiếp theo.
19 | Lọc độc giả theo trạng thái tài khoản (hoạt động/bị khóa) | Hệ thống hiển thị danh sách độc giả đúng trạng thái đã chọn. | (Pass) Hệ thống hiển thị danh sách độc giả đúng trạng thái đã chọn. | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý Độc giả. 2. Chọn bộ lọc "Trạng thái: Bị khóa". 3. Nhấn "Áp dụng".
20 | Gửi email thông báo cho độc giả từ Admin | Hệ thống gửi email thành công và hiển thị thông báo "Đã gửi email". | (Fail) Hệ thống không gửi được email, không có phản hồi sau khi nhấn "Gửi". | Test thủ công | Trần Thị Tuyết Kha | 31/05/2026 | 1. Vào Quản lý Độc giả. 2. Chọn một hoặc nhiều độc giả. 3. Nhấn "Gửi thông báo". 4. Nhập nội dung email. 5. Nhấn "Gửi".